Приложение №1

к приказу № 27-д   от 27.01.2014г.

План-график мероприятий по обеспечению  введения ФГОС дошкольного образования в СП - детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска на 2014 год.

| Направление: Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Приведение локальных актов СП в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Январь-май 2014 года | Заведующий СП Р.Р.Савинова |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в СП | Январь 2014 года | Заведующий СП Р.Р.Савинова Старший воспитатель С.С. Гриценко |
| Направление: Создание модели организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с другими организациями дополнительного образования детей. |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы в СП по обеспечению введения ФГОС ДО | Январь 2014 год | Заведующий СП Р.Р.Савинова Старший воспитатель С.С. Гриценко |
| 2 | Разработать и утвердить основную образовательную программу дошкольного образования СП. | Январь-май 2014 год | Рабочая группа СП. |
| 3 | Определить перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Январь-май 2014 год | Рабочая группа СП. |
| 4 | Обеспечить координацию взаимодействия СП и учреждений дополнительного образования детей. | Май- август 2014 год | Администрация СП |
| 5 | Консультирование педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | В течение года | Старший воспитатель С.С. Гриценко |
| 6 | Организация деятельности творческой группы (в рамках инновационной деятельности ДОО) с учетом ФГОС | В течение года | Творческая группа |
| 7 | Участие педагогов СП в проведении окружных этапов областных конкурсов «Воспитатель года», « Детский сад года», Открытом Фестивале работников дошкольного образования, Форуме педагогических работников дошкольного образования. | В течение года | Администрация СП Педагоги СП |
| Направление: Создание кадрового обеспечения введения ФГОС. |  |  |  |
| 1 | Мониторинг кадрового обеспечения в СП-детский сад «Сказка» на предмет соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования | Январь 2014 год | Старший воспитатель С.С. Гриценко |
| 2 | Создать модель повышения квалификации педагогических работников СП в рамках организации | Январь 2014 год | Старший воспитатель С.С. Гриценко |
| 3 | Разработать план повышения квалификации педагогических работников на 2014 год | Январь 2014 год | Старший воспитатель С.С. Гриценко |
| 4 | Осуществить повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников СП по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015 годы | Заведующий СП Р.Р.Савинова |
| Направление: Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Мониторинг развивающей предметно- пространственной среды ДОО для реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО | Январь-март 2014 год | Администрация, педагоги СП |
| 2 | Организация развивающей предметно- пространственной среды ДОО для реализации ООП | 2014-2015 годы | Администрация, педагоги СП |
| Направление: Выстраивание новой модели взаимодействия с родителями (законными представителями) дошкольников. |  |  |  |
| 1 | Повысить уровень информированности родителей о деятельности организации через сайт СП, стендовую печать, родительские собрания. | С января 2014 года | Администрация, педагоги СП |
| 2 | Обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. | С января 2014 года | Администрация, педагоги СП |
| Направление: Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Обеспечить информационное взаимодействие всех участников введения ФГОС через размещение документов по введению стандартов на сайте ДОО. | С января 2014 года | Администрация, педагоги СП |